## Plan1
Etapa | Dia_Inicio | Dia_Fim | Status
Início | 1 | 1 | Dentro do Prazo
Compra | 2 | 7 | Dentro do Prazo
Chegada Produtos | 8 | 15 | Quase Atraso
Montagem | 16 | 30 | Dentro do Prazo
Teste | 31 | 33 | Atraso
Faturamento | 34 | 35 | Dentro do Prazo